## ガントチャート（週次）
プロジェクト名 |  | ACSystem |  |  | 開始日 | 2023-10-01
[5 empty] | 終了日 | 2024-02-16
No. | 作業名 |  | 期間 |  | 進捗率 | 目標 | 2023年 | [17 empty] | 2024年
|  |  | 開始日 | 終了日 |  |  | 10月 | [5 empty] | 11月 | [5 empty] | 12月 | [5 empty] | 1月 | [5 empty] | 2月
[7 empty] | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週
1 | ACSystem |  | 2023-10-01 | 2024-02-16 |  |  | 10月 3週: 秋休み; 12月 4週: 冬休み
2
3 | 要件定義 |  |  |  | 100% | 要件としての定義がされている | bar: 10月 1週 to 10月 2週
4 | 設計 | bar: 10月 1週 to 10月 2週; 10月 4週
5 | 外部設計 |  |  |  | 100% | エンドユーザーが何をしたらいいのかわかるような画面設計がされている | bar: 10月 1週 to 10月 2週
6 | 内部設計 |  |  |  | 100% | エンドユーザーに必要な機能が定義され、使いやすい機能が定義されている | bar: 10月 2週; 10月 4週
7 | コーディング |  |  |  | 75% | 設計書に基づいたコーディングが施されていること | bar: 10月 1週 to 10月 2週; 10月 4週 to 12月 3週
フロントエンド | bar: 10月 1週 to 10月 2週; 10月 4週 to 12月 3週
7.01 | Index.php |  |  |  | 70% | ホーム画面 | bar: 10月 1週 to 10月 2週; 10月 4週 to 10月 6週; 11月 5週 to 12月 3週
プロフィール
7.02 | Profile.php |  |  |  | 100% | プロフィール画面 | bar: 10月 5週 to 10月 6週
7.03 | Record.php |  |  |  | 100% | 出欠記録画面 | bar: 10月 5週 to 11月 1週
7.04 | EditProfile.php |  |  |  | 100% | プロフィール編集画面 | bar: 10月 5週 to 11月 1週
コンタクト
7.05 | Contact.php |  |  |  | 100% | コンタクト画面 | bar: 11月 2週
7.06 | ConfirmContact.php |  |  |  | 80% | コンタクト確認画面 | bar: 11月 2週
ヘルプ
7.07 | Help.php |  |  |  | 0% | ヘルプ画面
ログイン
7.08 | Login.php |  |  |  | 100% | ログイン画面 | bar: 10月 6週
ログアウト
7.09 | Logout.php |  |  |  | 100% | ログアウト画面 | bar: 11月 1週
アカウント作成
7.1 | ReadCard.php |  |  |  | 100% | カード情報読み込み画面 | bar: 10月 1週 to 10月 2週; 10月 4週
7.11 | CreateAccount.php |  |  |  | 100% | アカウント作成画面 | bar: 10月 1週 to 10月 2週; 10月 4週
出欠
7.12 | DirectAttendance.php |  |  |  | 80% | 直接出席画面 | bar: 11月 3週 to 11月 5週
7.13 | WebAttendance.php |  |  |  | 100% | WEBを返した出欠申請画面 | bar: 11月 3週 to 11月 5週
ユーティリティ
7.14 | Utils.php |  |  |  | 50% | ユーティリティ | bar: 10月 1週 to 10月 2週; 10月 4週 to 12月 3週
管理者サイド
7.15 | UserList.php |  |  |  | 50% | 全ユーザーリストを表示する画面 | bar: 11月 4週 to 12月 1週
7.16 | UserProfile.php |  |  |  | 40% | ユーザー情報を表示する画面 | bar: 11月 4週 to 12月 1週
7.17 | UserRecord.php |  |  |  | 40% | ユーザーの出欠記録を出力する画面 | bar: 11月 4週 to 12月 1週
レスポンス
7.18 | Success.php |  |  |  | 100% | 成功画面を表示する画面 | bar: 10月 1週 to 10月 2週; 10月 4週 to 10月 6週
7.19 | Error.php |  |  |  | 80% | 失敗画面を表示する画面 | bar: 10月 1週 to 10月 2週; 10月 4週 to 10月 6週
バックエンド
7.2 | LoadInformation.php |  |  |  | 55% | フロントエンドのロード情報読み込み | bar: 10月 1週 to 10月 2週; 10月 4週 to 12月 3週
JavaScript
7.21 | Script.js |  |  |  | 60% | スクリプト | bar: 11月 1週 to 12月 3週
CSS
7.22 | Common.css |  |  |  | 80% | 全体に適用する装飾 | bar: 10月 1週 to 10月 2週; 10月 4週 to 12月 3週
7.23 | CSS.css |  |  |  | 40% | 各々に適用する装飾 | bar: 10月 1週 to 10月 2週; 10月 4週 to 12月 3週
8 | テスト |  |  |  | 10% | コーディングに抜けがないか、システムエラー時の情報に損傷がないか | bar: 11月 4週 to 12月 3週; 1月 3週 to 1月 6週
9 | 卒研発表準備 |  | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 0% | bar: 1月 6週 to 2月 2週
10 | 卒研発表 |  | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 0% | bar: 2月 3週 to 2月 4週
…フェーズ1 : 利用者が実際にログイン・出席できるぐらいの機能追加
…フェーズ2 : 管理者・教員側が出席した記録を確認・テキスト等に起こせるように