## スケジュール
プロジェクト名 |  | ACSystem |  | 開始日 | 2023-10-01
|  |  |  | 終了日 | 2024-02-16
No. | 作業名 |  | 期間 |  | 進捗率 | 2023年 | [17 empty] | 2024年
|  |  | 開始日 | 終了日 |  | 10月 | [5 empty] | 11月 | [5 empty] | 12月 | [5 empty] | 1月 | [5 empty] | 2月
[6 empty] | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週
1 | ACSystem |  | 2023-10-01 | 2024-02-16 |  | 10月 3週: 秋休み; 12月 4週: 冬休み
2
3 | 要件定義 |  |  |  | 100% | bar: 10月 1週 to 10月 2週
4 | 設計 | bar: 10月 1週 to 10月 2週; 10月 4週
5 | 外部設計 |  |  |  | 100% | bar: 10月 1週 to 10月 2週
6 | 内部設計 |  |  |  | 100% | bar: 10月 2週; 10月 4週
7 | コーディング |  |  |  | 45% | bar: 10月 4週 to 12月 3週
8 | テスト |  |  |  | 10% | bar: 11月 4週 to 12月 3週; 1月 3週 to 1月 6週
9 | 卒研発表準備 |  | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 0% | bar: 1月 6週 to 2月 2週
10 | 卒研発表 |  | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 0% | bar: 2月 3週 to 2月 4週
11
[11 empty] | …現状 |  |  |  | …フェーズ1 : 利用者が実際にログイン・出席できるぐらいの機能追加
…フェーズ2 : 管理者・教員側が出席した記録を確認・テキスト等に起こせるように