## ガントチャート（週次）
プロジェクト名 |  | ACSystem |  |  | 開始日 | 2023-10-01
[5 empty] | 終了日 | 2024-02-16
No. | 作業名 |  | 期間 |  | 進捗率 | 目標 | 2023年 | [17 empty] | 2024年
|  |  | 開始日 | 終了日 |  |  | 10月 | [5 empty] | 11月 | [5 empty] | 12月 | [5 empty] | 1月 | [5 empty] | 2月
[7 empty] | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週
1 | ACSystem |  | 2023-10-01 | 2024-02-16 |  |  | 10月 3週: 秋休み; 12月 4週: 冬休み
2
3 | 要件定義 |  |  |  | 100% | 要件としての定義がされている | bar: 10月 1週 to 10月 2週
4 | 設計 | bar: 10月 1週 to 10月 2週; 10月 4週
5 | 外部設計 |  |  |  | 100% | エンドユーザーが何をしたらいいのかわかるような画面設計がされている | bar: 10月 1週 to 10月 2週
6 | 内部設計 |  |  |  | 100% | エンドユーザーに必要な機能が定義され、使いやすい機能が定義されている | bar: 10月 2週; 10月 4週
7 | コーディング |  |  |  | 45% | 設計書に基づいたコーディングが施されていること | bar: 10月 4週 to 12月 3週
8 | テスト |  |  |  | 10% | コーディングに抜けがないか、システムエラー時の情報に損傷がないか | bar: 11月 4週 to 12月 3週; 1月 3週 to 1月 6週
9 | 卒研発表準備 |  | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 0% | bar: 1月 6週 to 2月 2週
10 | 卒研発表 |  | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 0% | bar: 2月 3週 to 2月 4週
11
12
13
…現状

## KPI
プロジェクト名 |  | ACSystem | 開始日 | 2023-10-01
|  |  | 終了日 | 2024-02-16
KPI
正確率 + 利用率 + 通信速度 + 利便性 + エラー率
正確率 : 95%
毎日の出欠記録において、正確性を95%以上に向上させることを目指しています。
利用率 : 99%
このシステムを実装することで、実装するクラス全体および学校全体が利用できる状態を目指しています。
通信速度 : 1 秒以内
要求に対して、処理および応答を1秒以内に完了させることを目指しています。
利便性
卒業研究グループ内で定期的なデバッグとフィードバックセッションを実施し、使いやすさの向上を目指しています。
| エラー率 : 0% | 1%以下
システムにおける不具合を完全に解消することを目標としています。
仮に不具合が発生した場合、対応した処理ページに自動的に遷移し、ユーザーに適切な報告を行います。

## システム品質構想
プロジェクト名 |  | ACSystem | 開始日 | 2023-10-01
|  |  | 終了日 | 2024-02-16
品質に関して
セキュリティー対策
ユーザー情報やパスワードに対してハッシュ化を行い、データベースへの接続に関連する個人情報のセキュリティを向上させています。
データベースの最適化
データベースの正規化を実施し、冗長なクエリや情報を排除して、システムの効率を向上させています。
ユーザビリティの向上
学生が直感的に理解し、利用できるようなデザインを目指し、シンプルなインターフェースを採用しています。
エラーハンドリングの記録
エラーが発生した場合、ユーザーに適切なメッセージを表示し、同時にログを開発者に通知して問題を特定するよう努めます。
フィードバック・テスト
クラス内で定期的に意見や実際の操作を収集し、フィードバックを取り入れることで、開発者視点以外の意見も考慮しています。

## テーブル一覧表
Attendance Check System - ACSYSTEM
テーブル一覧
|  | No | 論理テーブル名 | 物理テーブル名 | 備考
|  | 1 | 利用者一覧テーブル | ACSYSTEM.users
|  | 2 | 出欠管理テーブル | ACSYSTEM.attendance

## ACSYSTEM.users
テーブル情報
| システム名 | ACSYSTEM |  | 作成者 | 岡部 賢
| サブシステム名 |  |  | 作成日 | 2023/10/25
| スキーマ名 | ACSystem |  | 更新日 | 2023/10/25
| 論理テーブル名 | 利用者一覧テーブル |  | RDBMS
| 物理テーブル名 | users
備考
カラム情報
| No | 論理名 | 物理名 | データ型 | Not Null | デフォルト | AUTO_INCREMENT | 備考
| 1 | ユニーク番号 | id | int(11) | Yes | なし | あり | PRIMARY KEY
| 2 | カード情報 | card_id | varchar(255) |  | なし
| 3 | クラス情報 | class | enum('1B','2B') |  | なし
| 4 | ユーザー名 | name | varchar(255) |  | なし
| 5 | メールアドレス | email | varchar(255) |  | なし
| 6 | パスワード | password | varchar(255) |  | なし
| 7 | 権限 | role | enum('student', 'teacher', 'admin') |  | student
外部キー情報(PK側)
| No | 外部キー名 | カラムリスト | 参照元テーブル名 | 参照元カラムリスト
|  | id |  | attendance
RDBMS固有の情報
| No | プロパティ名 |  | プロパティ値
| 1 | TABLE_CATALOG
| 2 | TABLE_SCHEMA
| 3 | TABLE_NAME
| 4 | TABLE_TYPE
| 5 | ENGINE
| 6 | VERSION
| 7 | ROW_FORMAT
| 8 | TABLE_ROWS
| 9 | AVG_ROW_LENGTH
| 10 | DATA_LENGTH
| 11 | MAX_DATA_LENGTH
| 12 | INDEX_LENGTH
| 13 | DATA_FREE
| 14 | AUTO_INCREMENT
| 15 | CREATE_TIME
| 16 | UPDATE_TIME
| 17 | CHECK_TIME
| 18 | TABLE_COLLATION
| 19 | CHECKSUM
| 20 | CREATE_OPTIONS
| 21 | TABLE_COMMENT

## ACSYSTEM.attendance
テーブル情報
| システム名 | ACSYSTEM |  | 作成者 | 岡部 賢
| サブシステム名 |  |  | 作成日 | 2023/10/25
| スキーマ名 | ACSystem |  | 更新日 | 2023/10/25
| 論理テーブル名 | 出欠記録テーブル |  | RDBMS
| 物理テーブル名 | attendance
備考
カラム情報
| No | 論理名 | 物理名 | データ型 | Not Null | デフォルト | AUTO_INCREMENT | 備考
| 1 | ユニーク番号 | id | int(11) | Yes | なし | あり | PRIMARY KEY
| 2 | ユーザー番号 | user_id | int(11) |  | なし |  | FOREGIN KEY
| 3 | 記録日時 | timestamp | timestamp |  | なし
| 4 | 出欠状態 | status | enum('attend','absent','lateness','leave_early','official_absence') |  | なし
| 5 | 備考 | comment |  |  | なし
外部キー情報
| No | 外部キー名 | カラムリスト | 参照先テーブル名 | 参照先カラムリスト
| 1 | user_id |  | users | id
RDBMS固有の情報
| No | プロパティ名 |  | プロパティ値
| 1 | TABLE_CATALOG
| 2 | TABLE_SCHEMA
| 3 | TABLE_NAME
| 4 | TABLE_TYPE
| 5 | ENGINE
| 6 | VERSION
| 7 | ROW_FORMAT
| 8 | TABLE_ROWS
| 9 | AVG_ROW_LENGTH
| 10 | DATA_LENGTH
| 11 | MAX_DATA_LENGTH
| 12 | INDEX_LENGTH
| 13 | DATA_FREE
| 14 | AUTO_INCREMENT
| 15 | CREATE_TIME
| 16 | UPDATE_TIME
| 17 | CHECK_TIME
| 18 | TABLE_COLLATION
| 19 | CHECKSUM
| 20 | CREATE_OPTIONS
| 21 | TABLE_COMMENT