## Slide 1
予定のスケジュール
No. | 作業名 | 期間 |  | 進捗率 | 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 開始日 | 終了日 |  | 10月 |  |  |  |  |  | 11月 |  |  |  |  |  | 12月 |  |  |  |  |  | 1月 |  |  |  |  |  | 2月 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週
1 | ACSystem | 23/10/1 | 24/2/16 |  |  |  | 秋休み |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冬休み |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 要件定義 | 23/10/1 | 23/10/10 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 外部設計 | 23/10/1 | 23/10/12 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | 内部設計 | 23/10/10 | 23/10/19 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | コーディング | 23/10/19 | 進行中 | 45% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | テスト | 進行中 | 進行中 | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | 卒研発表準備 | 24/2/9 | 24/2/14 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | 卒研発表 | 24/2/15 | 24/2/16 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
↑ … 現在

## Slide 2
実際のスケジュール
No. | 作業名 | 期間 |  | 進捗率 | 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 開始日 | 終了日 |  | 10月 |  |  |  |  |  | 11月 |  |  |  |  |  | 12月 |  |  |  |  |  | 1月 |  |  |  |  |  | 2月 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週
1 | ACSystem | 23/10/1 | 24/2/16 |  |  |  | 秋休み |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冬休み |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 要件定義 | 23/10/1 | 23/10/10 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 外部設計 | 23/10/1 | 23/10/12 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | 内部設計 | 23/10/10 | 23/10/19 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | コーディング | 23/10/19 | 進行中 | 45% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | テスト | 進行中 | 進行中 | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | 卒研発表準備 | 24/2/9 | 24/2/14 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | 卒研発表 | 24/2/15 | 24/2/16 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
↑ … 現在
【変更】内部設計に少し変更があり、追加するページが増えたが、全体スケジュール的に問題はない。

## Slide 3
設計進捗報告
【今週の予定】
・発表資料の作成
・ユーザーインターフェースの改善 （デバッグも兼ねたフィードバックを行ってもらう）
・Utilsの関数見直し
・ディレクトリの命名見直し
【今週の実績】
予定通り発表資料作成、Utilsの関数見直し、ディレクトリの命名見直しを行い、
いくつかの変更点・修正点が見つかった。
しかし、ユーザーインターフェースにはまだまだ改善点が必要と感じる。
【来週の予定】
・引き続きユーザーインターフェースの改善に努める
・管理者側のプログラムの作成に取り掛かる
・現在のプロフィール編集画面がかなり管理者側の要求値な為、新しくプロフィール編集画面を作成
自己評価
/5 点
４

## Slide 4
ACSystemのQCD〈品質、コスト、納期〉に影響する課題
現時点では、重要課題は発生していません。
【品質に関する課題と改善】
・ユーザーインターフェースの改善に必要なフィードバックがほしい
→12月の週に浜野先生の授業の一部時間をお借りし、一年生たちによるフィードバックをもらう。
・1920 * 1080の解像度でないと画面のアイテムがおかしな挙動をする
→空いている時間に対応策を考え、実施する。（恐らく、数値固定化ではなく割合で治る）
【コストに関する課題】
・現状、見つかっていない
【納期に関する課題と改善】
・現在、まだサーバー管理に関する詳しい要件を調べていないため、早急に見直す
→ULSJチームが同じくサーバー経由の公開を見通すため、協力し設計等を進める。